**PROGRAMA S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA**

**ESTRATEGIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA NORMAL**

**ADECUACIÓN DE LA EDINEN 2020 y 2021**

**EJERCICIO FISCAL 2021**

**EJEMPLO DE LLENADO DEL FORMATO DEL ANEXO 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entidad** |  | | | |
| **Escuela Normal** |  | | | |
| **Nombre del Proyecto** | **Deberá ser el mismo nombre del proyecto integral que de la reprogramación 2020.** | | | |
|  | **Ejercicio Fiscal 2020** | | **Ejercicio Fiscal 2021** | |
|  | **Reprogramación 2020** | **Avance** | **Programado 2021** | **Justificación** |
| **Objetivo 1.** | **Atender con eficiencia los requerimientos académicos de la reforma curricular a partir de la construcción de espacios educativos y reinstalación de capacidad eléctrica requerida.** | | | |
| **Meta 1.1** | Reinstalación de la capacidad eléctrica para soportar el suministro del equipo instalado y equipamiento de otros espacios. | La meta se cumplió en un 35% debido a que las condiciones estatales no permitieron contar con el recurso en tiempo y forma. Por otra parte, la escuela se beneficiará al trabajar en condiciones de seguridad y uso de tecnología.  Ejemplo de llenado de avance de meta. |  |  |
| Ejemplo de llenado de avance y programación de la adecuación de la acción, ya que NO se alcanzó 100% | | | | |
| **Acción : 1.1.1** | Reinstalación de capacidad eléctrica de la EN, conforme a las nuevas necesidades tecnológicas y de crecimiento. | Se calcula lograr un avance del 30%, una vez que la entidad nos libere el recurso autorizado 2018 - 2019, solo se podrá cambiar el cableado eléctrico de tres salones. | Reinstalación de capacidad eléctrica de la EN, conforme a las nuevas necesidades tecnológicas y de crecimiento. | Con esta segunda etapa de mejoramiento de la capacidad eléctrica, se concluyen las necesidades de infraestructura para realizar la conectividad y uso de la tecnología. |
| **Acción: 1.1.2** | Instalación de 6 Luminarias en accesos y áreas de la EN. | Se calcula lograr un avance del 100%; la acción permitirá mejorar la seguridad y el uso adecuado de las instalaciones en el horario vespertino.  Ejemplo de llenado de avance de acción, con los datos cualitativos y cuantitativos con un alcance del 100%. |  |  |
| **Acción 1.1.3** | Instalación de multicontactos en 8 aulas de la EN para el uso de equipo de cómputo personal de las estudiantes | Se calcula lograr un avance del 100%; al habilitar los multicontactos en las aulas, los equipos de cómputo. |  |  |
| **Objetivo 2.** |  | | | |
| **Meta: 2.1** | Concluir la adecuación de los espacios… |  |  |  |
| **Acción: 2.1.1** | Adquirir equipos de sonido… |  |  |  |
| **Meta 2.2 : Nueva (2021)** | Ejemplo Meta y Acción Nueva. |  | Durante el ciclo escolar 2021-2022, se realizará…  (agregar esta meta que no se incluye en la Reprogramación) | (Enunciar la justificación de la nueva meta o acción programada) |
| **Acción 2.2.1: Nueva (2021)** |  |  | Agregar las acciones correspondientes |  |