**PROGRAMA S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA**

**ESTRATEGIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA NORMAL**

**ADECUACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA EDINEN 2022 y 2023**

**EJEMPLO DE LLENADO DEL FORMATO DEL ANEXO 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entidad** |  | | | |
| **Escuela Normal** |  | | | |
| **Nombre del Proyecto** | **Deberá llevar el mismo nombre del proyecto integral de la Reprogramación 2022.** | | | |
|  | **Ejercicio Fiscal 2022** | | **Ejercicio Fiscal 2023** | |
|  | **Reprogramación 2022** | **Avance** | **Programado 2023** | **Justificación** |
| **Objetivo 1.** | **Atender con eficiencia los requerimientos académicos de la reforma curricular a partir de la construcción de espacios educativos y reinstalación de capacidad eléctrica requerida.** | | | |
| **Meta 1.1** | Reinstalación de la capacidad eléctrica para soportar el suministro del equipo instalado y equipamiento de otros espacios. | La meta se cumplió en un 55% debido a que los recursos fueron insuficientes para cumplir la meta. Por otra parte, la escuela se beneficiará al trabajar en condiciones adecuadas de energía eléctrica y hacer uso de los equipos de computo y de la tecnología en beneficio de los 123 estudiantes  Ejemplo de llenado de avance de meta. |  |  |
| Ejemplo de llenado de avance y programación de la adecuación de la acción, ya que NO se alcanzó el 100% | | | | |
| **Acción 1.1.1** | Reinstalación de capacidad eléctrica de la EN, conforme a las nuevas necesidades tecnológicas y de crecimiento. | Con los recursos asignados, se logro un avance del 30%, una vez que la entidad nos libere el recurso autorizado solo será posible cambiar el cableado eléctrico de tres salones de los cinco que estaban programados. | Reinstalación de capacidad eléctrica de la EN, conforme a las nuevas necesidades tecnológicas y de crecimiento. | Con esta segunda etapa de mejoramiento de la capacidad eléctrica, se concluyen las necesidades de infraestructura para realizar la conectividad y uso de la tecnología en las aulas de la Institución |
| **Acción: 1.1.2** | Instalación de 6 luminarias en accesos y áreas de la EN. | Al concluir el 4to trimestre, se calcula lograr un avance del 100%; la acción permitirá mejorar la seguridad y el uso adecuado de las instalaciones en el horario vespertino, beneficiando a 68 estudiantes  Ejemplo de llenado de avance de acción, con los datos cualitativos y cuantitativos con un alcance del 100%. |  |  |
| **Acción 1.1.3** | Instalación de multicontactos en 8 aulas de la EN para el uso de equipo de cómputo personal de las estudiantes | Se calcula lograr un avance del 100%; al habilitar los multicontactos en las aulas, los estudiantes podrán utilizar los equipos de cómputo sin inconvenientes. |  |  |
| **Objetivo 2.** | **Una planeación integral desde la visión Institucional** | | | |
| **Meta 2.1 Nueva (2023)** | Ejemplo Meta y Acción Nueva. |  | Durante el ejercicio fiscal 2023 se realizará…  (agregar esta meta de los Proyectos Integrales de la Planeación o de la Reprogramación) | Enunciar la justificación de la nueva meta o acción programada) misma que se incluye en el Proyecto Integral. |
| **Acción 2.2.1 Nueva (2023)** |  |  | Agregar las acciones correspondientes |  |

**Nota: Los objetivos del Proyecto Integral para el ejercicio fiscal 2023 son los mismos que los que se desarrollaron en la Planeación por ello, son inamovibles; solo pueden cambiarse metas, acciones, conceptos de gasto y rubros de gastos.**