## Hoja1
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL
EJERCICIO FISCAL: 2024
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA S300
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA ACTIVIDAD | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
PROMOCIÓN | bar: 1 to 36
Designar al Enlace de Contraloría Social de la Instancia Normativa | Instancia Normativa | Ficha de designación de enlace de la IN | 1
Diseñar, elaborar y entregar los documentos normativos de contraloría social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP | Instancia Normativa | Oficio / correo entrega de documentos normativos | 1
Entregar los documentos normativos de contraloría social validados a las instancias ejecutoras | Instancia Normativa | Oficio / correo electrónico | 32
Publicar los documentos normativos de contraloría socialvalidados por la SFP | Instancia Normativa | Publicación en portal institucional | 1
Acordar los Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora | Instancia Normativa/Instancias ejecutoras | Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora | 32
Elaborar y reproducir material de difusión | Instancia Normativa | Reproducciones de material | 96
Elaborar y reproducir material de capacitación | Instancia Normativa | Reproducciones de material | 96
OPERACIÓN | bar: 1 to 36
Capacitar a la(s) instancia(s) ejecutora(s) | Instancia Normativa | Eventos de capacitación | 4
Asesorar a la(s) instancia(s) ejecutora(s) | Instancia Normativa | Eventos de asesoría | 32
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social. | Instancia(s) ejecutora(s) | Constitución de comités (Acta de Constitución/Constancia de Registro) | 32
Entregar material de difusión elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Materiales de difusión entregados | 96
Entregar material de capacitación elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Materiales de capacitación entregados | 96
Capacitar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Eventos de capacitación | 32
Asesorar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Eventos de asesoría | 32
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Minutas de Reunión | 32
Recopilar Informes del Comité de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Informes de Comité de CS | 32
SEGUIMIENTO | bar: 1 to 36
Registrar los documentos normativos de Contraloría Social, así como el oficio o correo con el envío de la última versión de los documentos, en el SICS | Instancia Normativa | Acuse de registro de documentos normativos | 1
Registrar la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS | Instancia Normativa | Instancias ejecutoras registradas | 32
Aprobar los Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora registrados en el SICS | Instancia Normativa | Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora aprobados | 32
Registrar materiales de difusión de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación a la(s) instancia(s) ejecutora(s) | Instancia Normativa | Materiales de difusión registrados | 96
Registrar materiales de capacitación de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación la(s) instancia(s) ejecutora(s) | Instancia Normativa | Materiales de capacitación registrados | 96
Registrar las capacitaciones dirigidas a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS | Instancia Normativa | Eventos de capacitación registrados | 4
Registrar las asesorías dirigidas a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS | Instancia Normativa | Eventos de asesoría registrados | 32
Registrar la asignación de presupuesto a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS | Instancia Normativa | Instancias ejecutoras con presupuesto asignado | 32
Registrar los beneficios vigilados en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Beneficios registrados | 2
Registrar los Comités de Contraloría Social constituidos en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Comprobantes de Registro de los Comités de Contraloría Social en el SICS | 32
Registrar las capacitaciones dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Eventos de capacitaciones registrados | 32
Registrar las asesorías dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Eventos de asesorías registrados | 32
Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Reuniones registradas | 32
Registrar los Informes de Comité de Contraloría Social en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Informes de Comité de CS registrados | 32
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los comités o personas beneficiarias presenten | Instancia Normativa | Informe | 1
Elaborar y registrar en el SICS el Informe de Resultados de Contraloría Social | Instancia Normativa | Informe de Resultados de Contraloría Social de la Instancia Normativa registrado | 1